## WBS_シビア
様
ホームページ制作 | [8 empty] | 2013-06-07 | [23 empty] | 7 | [30 empty] | 8
 | time axis 2013-06-07 to 2013-08-09
ワークタイトル |  |  |  | 工数 | 難易度 | 担当 | 開始日 | 完了日 | time axis 2013-06-07 to 2013-08-09
HP作成 |  |  |  | 39.5
| 環境構築 |  |  | 1.5
|  | AWS準備 |  | 0.5 | 低
|  | WordPressインストール・初期設定・動作確認 |  | 1 | 低
| 設計 |  |  | 6
|  | テンプレートテーマ設計 |  | 4 | 中 | デザイナー
|  | サイト機能仕様設計 |  | 5 | 高 | デザイナー
|  | プラグイン設計（スライダー等の部品） |  | 3 | 低
|  | サイトマップ作成 |  | 3 | 中
|  | ワイヤーフレーム作成 |  | 6 | 高 | デザイナー
|  |  | TOPページ | 1 |  | デザイナー
|  |  | カテゴリページ | 1 |  | デザイナー
|  |  | シングルページ | 1 |  | デザイナー
|  |  | ヘッダ | 1 |  | デザイナー
|  |  | フッタ | 1 |  | デザイナー
|  |  | サイドバー | 1 |  | デザイナー
製造準備
|  | 素材集め（画像・コンテンツ） |  | ？ |  | デザイナー
| 製造 |  |  | 18
|  | TOPページ |  | 3 | 高
|  | NEWS |  | 2 | 低
|  | VOICE |  | 1 | 低
|  | SCHEDULE |  | 1 | 低
|  | GALLERY |  | 2 | 中
|  | STYLE |  | 2 | 低
|  | REVIEW |  | 2 | 低
|  | MEDIA |  | 2 | 低
|  | PROFILE |  | 2 | 中
|  | SHOP |  | X | 低
|  | ヘッダー |  | 0.5 | 低
|  | フッター |  | 0.5 | 低
| 動作検証 |  |  | 8
|  | チェックリスト作成 |  | 2 | 中
機能要件
|  |  | コンテンツチェック | 1 | 低
|  |  | リンク切れチェック | 1 | 低
|  |  | サイト機能の確認 | 1 | 低
|  |  | ブラウザ表示確認 | 1 | 中
非機能要件
|  |  | HTMLバリデーション | 0.5 | 低
|  |  | CSSバリデーション | 0.5 | 低
|  |  | その他の確認（セキュリティ） | 1 | 中
| 本番リリース |  |  | 6
|  | ドメイン決め |  | 2 | 中
|  | サーバー決め |  | 2 | 中
|  | アップロード |  | 2 | 中

## WBS_ゆるめ
様
ホームページ制作 | [8 empty] | 2013-06-07 | [23 empty] | 7 | [30 empty] | 8
 | time axis 2013-06-07 to 2013-08-09
ワークタイトル |  |  |  | 工数 | 難易度 | 担当 | 開始日 | 完了日 | time axis 2013-06-07 to 2013-08-09
HP作成 |  |  |  | 50
| 環境構築 |  |  | 4
|  | AWS準備 |  | 2 | 低
|  | WordPressインストール・初期設定・動作確認 |  | 2 | 低
| 設計 |  |  | 8
|  | テンプレートテーマ設計 |  | 5 | 中 | デザイナー
|  | サイト機能仕様設計 |  | 5 | 高 | デザイナー
|  | プラグイン設計（スライダー等の部品） |  | 3 | 低
|  | サイトマップ作成 |  | 5 | 中
|  | ワイヤーフレーム作成 |  | 10 | 高 | デザイナー
TOPページ
カテゴリページ
シングルページ
ヘッダ
フッタ
サイドバー
製造準備
|  | 素材集め（画像・コンテンツ） |  | ？ |  | デザイナー
| 製造 |  |  | 24
|  | TOPページ |  | 5 | 高
|  | NEWS |  | 2 | 低
|  | VOICE |  | 2 | 低
|  | SCHEDULE |  | 2 | 低
|  | GALLERY |  | 2 | 中
|  | STYLE |  | 2 | 低
|  | REVIEW |  | 2 | 低
|  | MEDIA |  | 2 | 低
|  | PROFILE |  | 3 | 中
|  | SHOP |  | X | 低
|  | ヘッダー |  | 1 | 低
|  | フッター |  | 1 | 低
| 動作検証 |  |  | 8
|  | チェックリスト作成 |  | 2 | 中
機能要件
|  |  | コンテンツチェック | 1 | 低
|  |  | リンク切れチェック | 1 | 低
|  |  | サイト機能の確認 | 1 | 中
|  |  | ブラウザ表示確認 | 1 | 低
非機能要件
|  |  | HTMLバリデーション | 0.5 | 低
|  |  | CSSバリデーション | 0.5 | 低
|  |  | その他の確認（セキュリティ） | 1 | 中
| 本番リリース |  |  | 6
|  | ドメイン決め |  | 2 | 中
|  | サーバー決め |  | 2 | 中
|  | アップロード |  | 2 | 中

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2013-06-07 | 2013-06-08 | 7
| 2013-06-09 | 1
| 2013-06-15 | 7
| 2013-06-16 | 1
| 2013-06-22 | 7
| 2013-06-23 | 1
| 2013-06-29 | 7
| 2013-06-30 | 1
| 2013-07-06 | 7
| 2013-07-07 | 1
| 2013-07-13 | 7
| 2013-07-14 | 1
| 2013-07-20 | 7
| 2013-07-21 | 1
| 2013-07-27 | 7
| 2013-07-28 | 1
| 2013-08-03 | 7
| 2013-08-04 | 1
| 2013-08-10 | 7
| 2013-08-11 | 1
| 2013-08-13 | 3

## Sheet3
サーバー立ち上げだれやる？
成果物何がいる？
SEO対策